## Planification
Planification du projet X | [13 empty] | Erwan Palanque
Date de planification initiale : 30 février 2013
Dernière date de modification : 19 mars 2013
16 tâches principales prévues
Temps prévu : 99 heures 0 minutes
Temps réel : 13 heures 20 minutes
| Numéro de tâche | Description générale de la tâche | Prédécesseurs | Niveau de priorité | Niveau de difficulté | Temps requis (minutes) | Prévision du Sprint où la tâche doit être terminée | Temps investis (minutes) | % d'avancement au Sprint 1 | % d'avancement au Sprint 2 | % d'avancement au Sprint 3 | % d'avancement au Sprint 4 | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour solutionner le problème | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Prev 00 | Prev 01 | Prev 02 | Prev 03 | Temps S1 | Temps S2 | Temps S3 | Temps S4
| 1 | Devis + présentation précise du projet | - | 1 | 2 | 240 | Sprint 1 | 360 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Indef | Terminé | Terminé | Terminé | 240 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
| 2 | Cas d'usage | 1 | 1 | 2 | 120 | Sprint 1 | 240 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Indef | Terminé | Terminé | Terminé | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | Légende
| 3 | Diagramme UML | 1 | 1 | 2 | 120 | Sprint 1 | 200 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Indef | Terminé | Terminé | Terminé | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
| 4 | Coder la base MVC | 3 | 1 | 2 | 300 | Sprint 2 |  | 20% | [5 empty] | Avancement | Indef | Indef | Indef | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indéfini
| 5 | "Command Pattern" | 3 | 1 | 2 | 300 | Sprint 2 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avancement
| 6 | Coder Fred | 5 | 1 | 2 | 300 | Sprint 2 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Terminé
| 7 | Coder Robots | 5 | 2 | 2 | 300 | Sprint 2 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En retard
| 8 | Coder Système de temps | 7 | 1 | 1 | 1440 | Sprint 2 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Carte du batiment et niveaux de jeu | 8 | 1 | 2 | 800 | Sprint 3 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Coder système de pièges | 9 | 1 | 1 | 800 | Sprint 3 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Timer de niveau (oxygène) | 10 | 2 | 2 | 240 | Sprint 3 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Optimisation des graphiques | 9 | 2 | 1 | 500 | Sprint 3 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Résolution de problèmes majeurs | 12 | 1 | 1 |  | Sprint 4 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Amélioration en général | 13 | 3 | 2 |  | Sprint 4 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Site Web | 14 | 1 | 3 | 300 | Sprint 4 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Documentation finale | 15 | 1 | 3 | 180 | Sprint 4 |  | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  |  | 5940 |  | 800
|  |  | Statistique par sprint | Sprint |  |  | Prévu | Réel
|  |  |  | Sprint 1 | 3 | 18.75% | 480 | 800
|  |  |  | Sprint 2 | 5 | 31.25% | 2640 | 0
|  |  |  | Sprint 3 | 4 | 25% | 2340 | 0
|  |  |  | Sprint 4 | 4 | 25% | 480 | 0
|  |  |  | Total | 16 |  | 5940 | 800
Note on E12: cvm: 1 => Plus prioritaire 2 => … 3 => Moins prioritaire
Note on F12: cvm: 1 => Plus difficile 2 => … 3 => Moins difficile
Note on C13: -Spécification technique -Histoire -Description du gameplay
Note on C16: Fonctions, classes, base graphique.
Note on C17: Séparation des fonctions et des évènements.
Note on C18: Système de direction, d'attaque, les objets
Note on C19: -Caméra -Drones de surveillance -Drones de combat -Fonctions d'attaque et de détection.
Note on C20: -Système de snapshot sur les actions courantes -Pile de la trame secondaire -Système d'inversion des commandes -Désactivation des écouteurs
Note on C21: Créer et inclure une carte ainsi que les niveaux du jeu : -les salles -l'ordre logique de déroulement de jeu
Note on C22: Créer une difficulté au niveau des pièges, des enigmes pour lesquelles le contrôle du temps est nécessaire.
Note on C23: Timer actif dans chaque niveau, signifiant la coupure en oxygène du niveau
Note on C24: -Ajout d'images pour chaque classe en fonction de leur état -Ajout / amélioration des niveaux, pièges et autres.
Note on C25: Trouver et résoudre les plus gros problèmes, à tous les niveaux
Note on C26: S'il reste du temps, améliorer ce qui peut l'être, ou rajouter des fonctions
Note on C27: Site web de présentation
Note on C28: -Manuel de l'usager -Fichier LisezMoi.txt -Vidéo de présentation

## Utilisation
N'oubliez pas d'ajouter des commentaires sur les tâches les plus importantes (voir menu Révision et Nouveau commentaire)