## Planification
Planification du projet X | [13 empty] | Erwan Palanque
Date de planification initiale : 30 février 2013
Dernière date de modification : 19 mars 2013
3 tâches principales prévues
Temps prévu : 7 heures 0 minutes
Temps réel : 9 heures 20 minutes
| Numéro de tâche | Description générale de la tâche | Prédécesseurs | Niveau de priorité | Niveau de difficulté | Temps requis (minutes) | Prévision du Sprint où la tâche doit être terminée | Temps investis (minutes) | % d'avancement au Sprint 1 | % d'avancement au Sprint 2 | % d'avancement au Sprint 3 | % d'avancement au Sprint 4 | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour solutionner le problème | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Prev 00 | Prev 01 | Prev 02 | Prev 03 | Temps S1 | Temps S2 | Temps S3 | Temps S4
| 1 | Devis + présentation précise du projet | - | 1 | 2 | 180 | Sprint 1 | 240 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Indef | Terminé | Terminé | Terminé | 180 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0
| 2 | Cas d'usage | - | 1 | 2 | 120 | Sprint 2 | 120 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Indef | Terminé | Terminé | Terminé | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | Légende
| 3 | Diagramme UML | - | 1 | 2 | 120 | Sprint 3 | 200 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Indef | Terminé | Terminé | Terminé | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
| 4 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indéfini
| 5 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avancement
| 6 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Terminé
| 7 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En retard
| 8 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  | 420 |  | 560
|  |  | Statistique par sprint | Sprint |  |  | Prévu | Réel
|  |  |  | Sprint 1 | 1 | 33.33% | 180 | 240
|  |  |  | Sprint 2 | 1 | 33.33% | 120 | 120
|  |  |  | Sprint 3 | 1 | 33.33% | 120 | 200
|  |  |  | Sprint 4 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Total | 3 |  | 420 | 560
Note on E12: cvm: 1 => Plus prioritaire 2 => … 3 => Moins prioritaire
Note on F12: cvm: 1 => Plus difficile 2 => … 3 => Moins difficile
Note on C13: JCD: Ajouter les détails techniques sur la réalisation de la tâche.

## Utilisation
N'oubliez pas d'ajouter des commentaires sur les tâches les plus importantes (voir menu Révision et Nouveau commentaire)