## Planification
Planification du projet X | [13 empty] | Par : Votre nom
Date de planification initiale : 30 février 1999
Dernière date de modification : 31 février 1999
4 tâches principales prévues
Temps prévu : 1 heures 25 minutes
Temps réel : 2 heures 40 minutes
| Numéro de tâche | Description générale de la tâche | Prédécesseurs | Niveau de priorité | Niveau de difficulté | Temps requis (minutes) | Prévision du Sprint où la tâche doit être terminée | Temps investis (minutes) | % d'avancement au Sprint 1 | % d'avancement au Sprint 2 | % d'avancement au Sprint 3 | % d'avancement au Sprint 4 | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour solutionner le problème | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Prev 00 | Prev 01 | Prev 02 | Prev 03 | Temps S1 | Temps S2 | Temps S3 | Temps S4
| 1 | Nom de la tâche 1 | - | 3 | 2 | 10 | Sprint 1 | 10 | 0% | 25% | 100% | 100% |  |  | Retard | Retard | Terminé | Terminé | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| 2 | Nom de la tâche 2 | 1 | 2 | 3 | 45 | Sprint 2 | 75 | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  | Sprint suivant | Terminé | Terminé | Terminé | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Légende
| 3 | Nom de la tâche 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | Sprint 3 | 55 | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  | Sprint suivant | Sprint suivant | Retard | Retard | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
| 4 | Nom de la tâche 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | Sprint 4 | 20 | 75% | 35% | 100% | 100% |  |  | Avancement | Avancement | Terminé | Terminé | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Indéfini
| 5 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avancement
| 6 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Terminé
| 7 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En retard
| 8 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | [13 empty] | Indef | Indef | Indef | Indef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  |  | 85 |  | 160
|  |  | Statistique par sprint | Sprint |  |  | Prévu | Réel
|  |  |  | Sprint 1 | 1 | 25% | 10 | 10
|  |  |  | Sprint 2 | 1 | 25% | 45 | 75
|  |  |  | Sprint 3 | 1 | 25% | 15 | 55
|  |  |  | Sprint 4 | 1 | 25% | 15 | 20
|  |  |  | Total | 4 |  | 85 | 160
Note on E12: cvm: 1 => Plus prioritaire 2 => … 3 => Moins prioritaire
Note on F12: cvm: 1 => Plus difficile 2 => … 3 => Moins difficile
Note on C13: JCD: Ajouter les détails techniques sur la réalisation de la tâche.

## Utilisation
N'oubliez pas d'ajouter des commentaires sur les tâches les plus importantes (voir menu Révision et Nouveau commentaire)